## Sheet1
[10 empty] | Type1 : RC 단층 |  |  |  | 상 | 5 | 모델러1+강+장+박
[10 empty] | Type2 : Steel Building 단층 |  |  |  | 중 | 13
[10 empty] | Type3 : Steel Shelter - Fence, Wall |  |  |  | 하 | 32
Type4 : Steel Shelter - No Wall
|  | Frame | Story | W (m) | L (m) | H (m) | Area(m2)
1 | K9 KENNEL BUILDING | RC | 1 | 14.4 | 22.95 | 4.65 | 434.1 | 1차 | 중 | Type1 | 배중혁 |  |  | 14.4 | 22.95 |  | 45 | 6 | 39
2 | K9 STAFF BUILDING | RC | 1 | 9.6 | 29 | 4.65 | 302.6 | 1차 | 중 | Type1 | 이건형 | 02/21 제출완료 |  | 9.6 | 29 |  |  |  | 22
3 | K9 MAGAZINE STORE BUILDING | RC | 1 | 6.4 | 6.7 | 4.65 | 49.4 | 1차 | 하 | Type1 | 강경환 |  |  | 6.4 | 6.7
4 | K9 TRAINING BUILDING | RC | 1 | 8 | 8 | 4.65 | 64 | 1차 | 하 | Type1 | 양은진 |  |  | 8 | 8
5 | K9 ISOLATION KENNEL BUILDING | RC | 1 | 4.5 | 5 | 3.15 | 80.7 | 1차 | 하 | Type1 | 심상보 |  |  | 4.5 | 11
6 | EDG BUILDING–K9 STAFF | PC | 1 | 7.5 | 11 | 7.88 | 82.5 | 1차 | 하 | Type1 | 이재훈 |  | 도면 없음
7 | FIRE TRAINING BUILDING | RC | 1 | 15.04 | 47.1 | 4.65 | 800.9 | 1차 | 중 | Type1 | 권준석 | 02/21 제출완료 |  | 15.04 | 47.1
8 | BURN BUILDING | RC | 4 | 13.7 | 8.7 | 2.7 | 476.8 | 1차 | 상 | Type1 | 장만규 |  | 4층/계단 | 13.7 | 8.7
9 | STORAGE SHELTER | Steel | 1 | 13 | 9 | 5 | 117 | 1차 | 하 | Type3 | 배찬우
10 | FIRE TRAINING BRIEFING SHELTER | Steel | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 16 | 1차 | 하 | Type4 | 노신화
11 | SMOKING SHELTER–FIRE TRAINING | Steel | 1 | 4 | 4 | 2.35 | 16 | 1차 | 하 | Type3 | 최형빈 | 02/21 제출완료
12 | EDG BUILDING–FIRE TRAINING | PC | 1 | 7.5 | 11 | 7.88 | 82.5 | 1차 | 하 | Type1 |  |  | No.12,26,30,32 도면 동일 | 7.5 | 15
13 | FIRE WATER PUMP SHELTER | Steel | 1 | 8.5 | 42 | 10 | 357 |  | 하 |  | 정원영
14 | HYPOCHLORITE DOSING PKG BUILDING | Steel | 1 | 6.5 | 11 | 7.5 | 71.5 |  | 하 |  | 강병진
15 | AIR-CONDITIONED CHEMICAL STORE | Steel | 1 | 60 | 64 | 9 | 5022 | 1차 | 상 | Type2 | 강한호 | 02/22 제출완료
16 | DRIVER WELFARE BUILDING | PC | 1 | 12 | 12.75 | 3.81 | 189 | 1차 | 중 | Type1 | 고길보 |  |  | 12 | 12.75
17 | EDG BUILDING–A/C CHEMICAL STORE | PC | 1 | 10.5 | 18 | 7.88 | 189 | 1차 | 하 | Type1 | 선성민 |  | 도면 없음
18 | 230KV GIS-02 MAIN SUBSTATION | PC | 1 | 19.3 | 162.5 | 4.25 | 8855.8 |  | 상 |  | 장만규
19 |  | RC | 1 |  |  |  | 2920
20 | MAIN SUBSTATION 03 | PC | 1 | 15 | 75 | 6 | 2212 | 1차 | 중 | Type1 | 이문영 |  |  | 15 | 75.03
21 | MAIN SUBSTATION 04 | PC | 1 | 15 | 75 | 6 | 2212 | 1차 | 중 | Type1 |  |  |  | 15 | 75.03
22 | EDG BUILDING–MS03 & MS04 | PC | 1 | 7.5 | 11 | 7.88 | 82.5 | 1차 | 하 | Type1 |  |  | 도면 없음
23 | NORM STORAGE SHELTER | Steel | 1 | 25 | 30 | 6.3 | 750 | 1차 | 하 | Type3 | 고준모
24 | OW PONDS RIO SHELTER | Steel | 1 | 3 | 3.5 | 2.7 | 10.5 |  | 하 |  |  |  | 도면 없음
25 | SUBSTATION 12 | PC | 1 | 15 | 54 | 6 | 1629.5 | 1차 | 중 | Type1 | 김래현 |  |  | 15 | 47
26 | EDG BUILDING-SS12 | PC | 1 | 7.5 | 11 | 7.88 | 82.5 | 1차 | 하 | Type1 |  |  | No.12,26,30,32 도면 동일 | 7.5 | 15
27 | PIB 19-ASU | PC | 1 | 15.75 | 53 | 7.25 | 1023.8 |  | 중 |  | 전성우
28 | OPERATOR SHELTER-ASU | PC | 1 | 8.7 | 15.2 | 4.15 | 172.7 | 1차 | 하 | Type1 | 양은진 |  | No.28,39 도면 동일 | 8.7 | 15.2
29 | SUBSTATION 10-COOLING TOWER | PC | 1 | 15 | 54 | 6 | 2029.3 | 1차 | 중 | Type1 | 김세환 |  | No.29,31 도면 동일 | 15 | 65.03
30 | EDG BUILDING-SS10 | PC | 1 | 7.5 | 11 | 7.88 | 82.5 | 1차 | 하 | Type1 |  |  | No.12,26,30,32 도면 동일 | 7.5 | 15
31 | SUBSTATION 05–SRU/TGTU | PC | 1 | 15 | 75 | 6 | 2811 | 1차 | 중 | Type1 | 김민호 |  | No.29,31 도면 동일 | 15 | 65.03
32 | EDG BUILDING-SS05 | PC | 1 | 7.5 | 11 | 7.88 | 82.5 | 1차 | 하 | Type1 |  |  | No.12,26,30,32 도면 동일 | 7.5 | 15
33 | CHEM STORAGE SHELTER-SRU | Steel | 1 | 10 | 10 | 5.4 | 100 | 1차 | 하 | Type3 | 노신화
34 | CHEM STORAGE SHELTER-ASU | Steel | 1 | 10 | 10 | 5.4 | 100 | 1차 | 하 | Type3
35 | OME BUILDING 10-SRU | RC | 1 | 23 | 74.03 | 8.05 | 1783.1 | 1차 | 상 | Type1 | 김지아 |  |  | 23 | 74.03
36 | SMOKING SHELTER-OME 10 | Steel | 1 | 4 | 4 | 2.35 | 16 | 1차 | 하 | Type3 | 장만규
37 | PIB 17-SRU/TGTU 4 | PC | 1 | 15.75 | 48 | 7.25 | 857.8 |  | 중 |  | 강승민
38 | PIB 18-SRU/TGTU 5 | PC | 1 | 15.75 | 48 | 7.25 | 857.8 |  | 중 |  |  |  | 좌표 2/29 컨펌예정
39 | OPERATOR SHELTER-SRU | RC | 1 | 8.7 | 15.2 | 4.15 | 172.7 | 1차 | 하 | Type1 |  |  | 좌표 2/29 컨펌예정 | 8.7 | 15.2
40 | SULFUR LOADING ARM SHELTER | Steel | 1 | 21.1 | 45 | 10.9 | 949.5 |  | 상 | Type3 | 강한호 | 02/22 제출완료 | 좌표 2/29 컨펌예정
41 | ASU COMPRESSOR SHELTER | Steel | 1 | 35 | 114 | 10 | 3990 |  | 중 |  | 이우배
42 | SECURITY UPS BUILDING 01 | RC | 1 | 4.5 | 6 | 3.5 | 27 |  | 하 |  | 강한호 |  | 좌표 2/29 컨펌예정
43 | SECURITY UPS BUILDING 02 | RC | 1 | 4.5 | 6 | 3.5 | 27 |  | 하 |  |  |  | 좌표 2/29 컨펌예정
44 | SECURITY UPS BUILDING 03 | RC | 1 | 4.5 | 6 | 3.5 | 27 |  | 하 |  |  |  | 좌표 2/29 컨펌예정
45 | REED BED CONTROL ROOM | RC | 1 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | 31.3 |  | 하 |  | 김산철 |  | 좌표 2/29 컨펌예정
46 | PARKING SUNSHADE-K9 AREA (1) | Steel | 1 | 6.6 | 39 | 5 | 257.4 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
47 | PARKING SUNSHADE-K9 AREA (2) | Steel | 1 | 6.6 | 15 | 5 | 99 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
48 | PARKING SUNSHADE-FIRE TRAINING | Steel | 1 | 6.6 | 60 | 5 | 396 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
49 | PARKING SUNSHADE-A/C CHEM STORE (1) | Steel | 1 | 6.6 | 6 | 4 | 39.6 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
50 | PARKING SUNSHADE-A/C CHEM STORE (2) | Steel | 1 | 6.6 | 18 | 4 | 118.8 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
51 | PARKING SUNSHADE-MS TR YARD | Steel | 1 | 6.6 | 12 | 4.2 | 79.2 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
52 | PARKING SUNSHADE-MS03 (1) | Steel | 1 | 6.6 | 6 | 4.2 | 39.6 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
53 | PARKING SUNSHADE-MS03 (2) | Steel | 1 | 6.6 | 6 | 4.2 | 39.6 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
54 | PARKING SUNSHADE-MS04 (1) | Steel | 1 | 6.6 | 6 | 4.2 | 39.6 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
55 | PARKING SUNSHADE-MS04 (2) | Steel | 1 | 6.6 | 6 | 4.2 | 39.6 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
56 | PARKING SUNSHADE-OW PONDS | Steel | 1 | 6.6 | 12 | 4.2 | 79.2 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
57 | PARKING SUNSHADE-PIB19 | Steel | 1 | 6.6 | 6 | 4.2 | 39.6 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
58 | PARKING SUNSHADE-OME10 | Steel | 1 | 16 | 67 | 4.2 | 1072 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
59 | PARKING SUNSHADE-PIB17 | Steel | 1 | 6.6 | 12 | 4.2 | 79.2 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
60 | PARKING SUNSHADE-PIB18 | Steel | 1 | 6.6 | 12 | 4.2 | 79.2 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
61 | PARKING SUNSHADE-REED BED | Steel | 1 | 6.6 | 15 | 4.2 | 99 | [5 empty] | 사이즈, 타입, 좌표 2/29 컨펌 예정
62 | ASU PUMP SHELTER-1 | Steel | 1 | 7 | 5 | 2.8 | 35 |  | 하 |  |  |  | 30% 모델링에서 제외
63 | ASU PUMP SHELTER-2 | Steel | 1 | 7 | 5 | 2.8 | 35 |  | 하 |  |  |  | 30% 모델링에서 제외
64 | ASU PUMP SHELTER-3 | Steel | 1 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | 14.3 |  | 하 |  |  |  | 30% 모델링에서 제외
65 | ASU PUMP SHELTER-4 | Steel | 1 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | 14.3 |  | 하 |  |  |  | 30% 모델링에서 제외
66 | ASU EXPANDER COMP. SHELTER-1 | Steel | 1 | 7 | 9.75 | 5 | 68.3 |  | 하 |  |  |  | 30% 모델링에서 제외
67 | ASU EXPANDER COMP. SHELTER-2 | Steel | 1 | 7 | 9.75 | 5 | 68.3 |  | 하 |  |  |  | 30% 모델링에서 제외