## 현대차 건축설계 내역서
설계 용역 내역서 (건축, 구조 및 BIM)
[P-UHP] 현대차 울산공장 복합화력 발전소 |  |  |  |  | 2022-04-05
구 분 |  |  | 외 주 (외주1+외주2) |  |  | 외 주 1 - 건축 설계사 |  |  |  |  | 비 고 | KCIM |  |  |  |  | 외 주 2 - BIM 전문사 |  |  |  |  | 라인테크시스템 |  |  |  |  | 비 고
No. | Activity | Size | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit Price (WON) | Price |  | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit Price (WON) | Price | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit Price (WON) | Price | Unit M/H | Quantity | M/H | Unit Price (WON) | Price
| * 용역기간 : 2022.06.30~2023.06.30 |  |  |  |  | *모델링을 위한 스케치 작성 ⇒ to BIM전문사 *BIM 전문사의 모델링 및 도면 작업에 필요한 엔지니어링 업무 *구조계산서 작성 *구조프레임 스케치 작성 ⇒ to BIM전문사 *모델링 검토 *모델 내 도면 구성 with BIM 전문사 *모델에서 생성된 도면 검토 *물량 3회 산출 *DOR Sheet 역무 구분 반영 ※BIM외 모든 건축 인허가, 기술적, 구조적, 엔지니어링 업무 주관 | [5 empty] | *Modeling 및 모델로부터 계약 도면 생성/추출 *DOR Sheet 역무 구분 반영 ※BIM외 건축 인허가, 기술적, 구조적, 엔지니어링 업무에 대해서 역무 없음 |  |  |  |  | *Modeling 및 모델로부터 계약 도면 생성/추출 *DOR Sheet 역무 구분 반영 ※BIM외 건축 인허가, 기술적, 구조적, 엔지니어링 업무에 대해서 역무 없음 |  |  |  |  | *Modeling 및 모델로부터 계약 도면 생성/추출 *DOR Sheet 역무 구분 반영 ※BIM외 건축 인허가, 기술적, 구조적, 엔지니어링 업무에 대해서 역무 없음
1 | 기본 및 상세설계 도면 | [10 empty] | 2
1.1 | Standard Drawing | A1 | 0 | 31 | 0 |  | 31 | 0 |  | 0 | 구조검토 포함 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | GTG Building 기본설계 | A1 | 32 | 14 | 448 |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 32 | 14 | 448 | 40000 | 17920000 | 0 | 14 | 0 | 154000 | 2156000 | 100 | 14 | 1400 | 30000 | 42000000 |  | 16
| GTG Building 건축상세 | A1 | 16 | 10 | 160 |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | 10 | 160 | 35000 | 5600000 | 0 | 10 | 0 | 154000 | 1540000 | 120 | 10 | 1200 | 30000 | 36000000 |  | 8
| GTG Building 구조상세 | A1 | 16 | 35 | 560 |  | 35 | 0 |  | 0 |  | 16 | 35 | 560 | 35000 | 19600000 | 0 | 35 | 0 | 154800 | 5418000 | 100 | 35 | 3500 | 30000 | 105000000 |  | 8
| GTG Building Platform | A1 | 16 | 9 | 144 |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 16 | 9 | 144 | 37500 | 5400000 | 0 | 9 | 0 | 154800 | 1393200 | 100 | 9 | 900 | 30000 | 27000000 |  | 8
| GTG Building 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | GTG Foundation | A1 | 16 | 9 | 144 |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 16 | 9 | 144 | 37500 | 5400000 | 0 | 9 | 0 | 154800 | 1393200 | 100 | 9 | 900 | 30000 | 27000000 |  | 8
| GTG Foundation Re-bar Shop Drawing | A1 | 24 | 11 | 264 |  | 11 | 0 |  | 0 |  | 24 | 11 | 264 | 50000 | 13200000 | 0 | 11 | 0 | 154800 | 1702800 | 90 | 11 | 990 | 24000 | 23760000 | *3D Re-Bar Modeling 필수 | 12
| GTG Foundation 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.4 | STG Building 기본설계 | A1 | 32 | 17 | 544 |  | 17 | 0 |  | 0 |  | 32 | 17 | 544 | 45000 | 24480000 | 0 | 17 | 0 | 154000 | 2618000 | 100 | 17 | 1700 | 30000 | 51000000 |  | 16
| STG Building 건축상세 | A1 | 16 | 10 | 160 |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | 10 | 160 | 35000 | 5600000 | 0 | 10 | 0 | 154000 | 1540000 | 120 | 10 | 1200 | 30000 | 36000000 |  | 8
| STG Building 구조상세 | A1 | 16 | 33 | 528 |  | 33 | 0 |  | 0 |  | 16 | 33 | 528 | 35000 | 18480000 | 0 | 33 | 0 | 154800 | 5108400 | 100 | 33 | 3300 | 30000 | 99000000 |  | 8
| STG Building Platform/Pipe Rack | A1 | 16 | 15 | 240 |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 16 | 15 | 240 | 40000 | 9600000 | 0 | 15 | 0 | 154800 | 2322000 | 100 | 15 | 1500 | 30000 | 45000000 |  | 8
| STG Building 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | STG Foundation | A1 | 16 | 10 | 160 |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | 10 | 160 | 40000 | 6400000 | 0 | 10 | 0 | 154800 | 1548000 | 100 | 10 | 1000 | 30000 | 30000000 |  | 8
| STG Foundation Re-bar Shop Drawing | A1 | 24 | 14 | 336 |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 24 | 14 | 336 | 50000 | 16800000 | 0 | 14 | 0 | 154800 | 2167200 | 90 | 14 | 1710 | 24000 | 41040000 | *3D Re-Bar Modeling 필수 | 12
| STG Foundation 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.8 | CCB & Admin. Building 기본설계 | A1 | 32 | 23 | 736 |  | 23 | 0 |  | 0 |  | 32 | 23 | 736 | 45000 | 33120000 | 0 | 23 | 0 | 154000 | 3542000 | 70 | 23 | 1610 | 30000 | 48300000 |  | 16
| CCB & Admin. Building 건축상세 | A1 | 16 | 14 | 224 |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 16 | 14 | 224 | 35000 | 7840000 | 0 | 14 | 0 | 154000 | 2156000 | 90 | 14 | 1260 | 30000 | 37800000 |  | 8
| CCB & Admin. Building 구조상세 | A1 | 16 | 33 | 528 |  | 33 | 0 |  | 0 |  | 16 | 33 | 528 | 35000 | 18480000 | 0 | 33 | 0 | 154800 | 5108400 | 70 | 33 | 2310 | 30000 | 69300000 |  | 8
| CCB & Admin. Building 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.9 | WTB 기본설계 | A1 | 32 | 11 | 352 |  | 11 | 0 |  | 0 |  | 32 | 11 | 352 | 35000 | 12320000 | 0 | 11 | 0 | 154000 | 1694000 | 70 | 11 | 770 | 30000 | 23100000 |  | 16
| WTB 건축상세 | A1 | 16 | 9 | 144 |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 16 | 9 | 144 | 30000 | 4320000 | 0 | 9 | 0 | 154000 | 1386000 | 90 | 9 | 810 | 30000 | 24300000 |  | 8
| WTB 구조상세 | A1 | 16 | 15 | 240 |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 16 | 15 | 240 | 30000 | 7200000 | 0 | 15 | 0 | 154800 | 2322000 | 70 | 15 | 1050 | 30000 | 31500000 |  | 8
| WTB 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.10 | Air Compressor Building 기본설계 | A1 | 32 | 7 | 224 |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 32 | 7 | 224 | 37500 | 8400000 | 0 | 7 | 0 | 154000 | 1078000 | 70 | 7 | 490 | 30000 | 14700000 |  | 16
| Air Compressor Building 건축상세 | A1 | 16 | 5 | 80 |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 16 | 5 | 80 | 37500 | 3000000 | 0 | 5 | 0 | 154000 | 770000 | 90 | 5 | 450 | 30000 | 13500000 |  | 8
| Air Compressor Building 구조상세 | A1 | 16 | 9 | 144 |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 16 | 9 | 144 | 37500 | 5400000 | 0 | 9 | 0 | 154800 | 1393200 | 70 | 9 | 630 | 30000 | 18900000 |  | 8
| Air Compressor Building 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.12 | Chemical Dosing Skid Shelter for CT 기본설계 | A1 | 16 | 2 | 32 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | 2 | 32 | 25000 | 800000 | 0 | 2 | 0 | 154000 | 308000 | 50 | 2 | 100 | 30000 | 3000000 |  | 8
| Chemical Dosing Skid Shelter for CT 구조상세 | A1 | 8 | 7 | 56 |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 8 | 7 | 56 | 20000 | 1120000 | 0 | 7 | 0 | 154800 | 1083600 | 70 | 7 | 490 | 30000 | 14700000 |  | 4
| Chemical Dosing Skid Shelter for CT 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.13 | Chemical Dosing Skid Shelter for HRSG 기본설계 | A1 | 16 | 2 | 32 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | 2 | 32 | 25000 | 800000 | 0 | 2 | 0 | 154000 | 308000 | 50 | 2 | 100 | 30000 | 3000000 |  | 8
| Chemical Dosing Skid Shelter for HRSG 구조상세 | A1 | 8 | 7 | 56 |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 8 | 7 | 56 | 20000 | 1120000 | 0 | 7 | 0 | 154800 | 1083600 | 70 | 7 | 490 | 30000 | 14700000 |  | 4
| Chemical Dosing Skid Shelter for HRSG 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.15 | Service Gas Bottle Storage Shelter 기본설계 | A1 | 16 | 3 | 48 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 16 | 3 | 48 | 25000 | 1200000 | 0 | 3 | 0 | 154000 | 462000 | 50 | 3 | 150 | 30000 | 4500000 |  | 8
| Service Gas Bottle Storage Shelter 구조상세 | A1 | 8 | 8 | 64 |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 64 | 20000 | 1280000 | 0 | 8 | 0 | 154800 | 1238400 | 70 | 8 | 560 | 30000 | 16800000 |  | 4
| Service Gas Bottle Storage Shelter 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.16 | Chemical Storage Tank Shelter 기본설계 | A1 | 16 | 3 | 48 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 16 | 3 | 48 | 25000 | 1200000 | 0 | 3 | 0 | 154000 | 462000 | 50 | 3 | 150 | 30000 | 4500000 |  | 8
| Chemical Storage Tank Shelter 구조상세 | A1 | 8 | 8 | 64 |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 | 64 | 20000 | 1280000 | 0 | 8 | 0 | 154800 | 1238400 | 70 | 8 | 560 | 30000 | 16800000 |  | 4
| Chemical Storage Tank Shelter 구조계산서 | A3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 395 | 6760 |  | 395 | 0 |  | 0 |  |  | 353 | 6760 |  | 257360000 |  | 353 | 0 |  | 54540400 |  | 353 | 31280 |  | 922200000
2 | Rebar Shop Drawing & Schedule | [10 empty] | 2.5
| GTG Building Re-bar Shop Drawing | A1 | 30 | 21 | 630 |  | 21 | 0 |  | 0 |  | 30 | 21 | 630 | 37500 | 23625000 |  | 21 | 0 | 154800 | 3250800 | 25 | 25 | 625 | 24000 | 15000000 |  | 12
| STG Building Re-bar Shop Drawing | A1 | 30 | 24 | 720 |  | 24 | 0 |  | 0 |  | 30 | 24 | 720 | 37500 | 27000000 |  | 24 | 0 | 154800 | 3715200 | 25 | 27 | 675 | 24000 | 16200000 |  | 12
| CCB & Admin. Building | A1 | 40 | 21 | 840 |  | 21 | 0 |  | 0 |  | 40 | 21 | 840 | 37500 | 31500000 |  | 21 | 0 | 154800 | 3250800 | 15 | 170 | 2550 | 24000 | 61200000 |  | 16
| WTB | A1 | 40 | 14 | 560 |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 40 | 14 | 560 | 37500 | 21000000 |  | 14 | 0 | 154800 | 2167200 | 20 | 90 | 1800 | 24000 | 43200000 |  | 16
| Air Compressor Building | A1 | 30 | 9 | 270 |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 30 | 9 | 270 | 37500 | 10125000 |  | 9 | 0 | 154800 | 1393200 | 20 | 15 | 300 | 24000 | 7200000 |  | 12
| Chemical Dosing Skid Shelter for CT | A1 | 20 | 2 | 40 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 20 | 2 | 40 | 37500 | 1500000 |  | 2 | 0 | 154800 | 309600 | 20 | 5 | 100 | 24000 | 2400000 |  | 8
| Chemical Dosing Skid Shelter for HRSG | A1 | 20 | 2 | 40 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 20 | 2 | 40 | 37500 | 1500000 |  | 2 | 0 | 154800 | 309600 | 20 | 5 | 100 | 24000 | 2400000 |  | 8
| Service Gas Bottle Storage Shelter | A1 | 20 | 2 | 40 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 20 | 2 | 40 | 37500 | 1500000 |  | 2 | 0 | 154800 | 309600 | 20 | 5 | 100 | 24000 | 2400000 |  | 8
| Chemical Storage Shelter | A1 | 20 | 5 | 100 |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 20 | 5 | 100 | 37500 | 3750000 |  | 5 | 0 | 154800 | 774000 | 20 | 5 | 100 | 24000 | 2400000 |  | 8
| SUB-TOTAL |  |  | 100 | 3240 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 3240 |  | 121500000 |  | 100 | 0 |  | 15480000 |  | 347 | 6350 |  | 152400000
2 | 준공도서 | [10 empty] | 0.1
| As-Built - Arch. & Structural Drawings | A1 | 5.408 | 395 | 2136.16 |  | 395 | 0 |  | 0 |  | 5.408 | 395 | 2136.16 | 30000 | 64084800 |  | 395 | 0 | 30000 | 11850000 | 20 | 395 | 7900 | 30000 | 237000000 |  | 54.08
| SUB-TOTAL |  |  |  | 2136.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2136.16 |  | 64084800 |  | 515 | 0 |  | 11850000 |  | 395 | 7900 |  | 237000000
3 | Steel Shop Dwg 검토
| Steel Shop Dwg 검토 | ton | 0 | 750 | 0 |  | 750 | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Documentation
| Design Criteria | Set
| Architecture Color Schedule | Set
| Building Passive Fire Protection Report | Set
| 환경영향평가 - 건축 Part 작성 | Set |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 구매 지원
| Steel Structure 구매/제작 | Set
| : Technical RFQ/TBE | Set
| :품질 관리 지원 및 Delively Schedule 관리, 현장 Coordination | Set
| SUB-TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | 시공 지원
Month
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Others
| 국내 건축법에 따른 관공서 건축인허가 (인허가 도면 작성 및 대관 인허가 업무) | Set | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 미관계획, 색채계획, 조감도 | Set |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Grand Total |  |  |  |  | 12136.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12136.16 |  | 442944800 |  |  | 0 |  | 81870400 |  |  | 45530 |  | 1311600000
견적조건:
1. 철골 Shop drawing 작성 제외 | [5 empty] | 5. Bar Bending Drawing & Schedule 작성 포함, 3D Re-bar를 기반으로 작성해야 함(전문사 재하도 가능).
2. Shop도면(철골, 철근)을 제외한 모든 건축+구조 모델링은 Revit으로 수행 | [5 empty] | 6. KOM, 주간(화상), 월간(대면) 공정 회의 포함
3. Field Engineering M/H 제외 (별도 산정 예정) | [5 empty] | 7. GTG, STG Foundation의 3D Bar모델은 반드시 Revit Main Model에 반영 및 간섭 검토, 이 외 구조물은 Revit Main Model에 반영 불필요.
4. 외주-1(건축설계사) BM산출 3회포함 - 모델에서 추출된 도면으로 물량산출 | [5 empty] | 8. 외주사 본사 근무 기준 (HEC 파견 없음)

## DOR
DIVISION OF WORK (건축)
[P-UHP] 현대차 울산공장 복합화력 발전소 | [5 empty] | 2022.04.05
[LEGEND] O : Prime Responsibility R : Review & Approval A : Assist
번호 | 항목 | HEC | 외주 1 :건축 설계사 | 외주 2 :BIM 전문사 | 비고 | Clarification (from BIM전문사) *정확한 견적을 위해 추가 확인필요사항, 질의사항 하기에 작성 바랍니다.
A | General
1 | ITB Study 및 Key Specification 작성 | O
2 | 건축 인허가, 착공, 준공
| - 건축인허가 도서 작성 및 대관 업무 | A | O
3 | 발주처 Comment | O
4 | Local code 및 Regulation 검토 및 Guideline 제공 | O
5 | Design Criteria 작성 | O
6 | Design Specification for Building | O
7 | Material Specification for Building | O
8 | Seismic Design Criteria | O
9 | Seismic Survey Report | O
10 | Construction Specificaton | O
11 | Local Passive Fire Protection (including Fire Evacuation Plan) | O
12 | Vendor document 검토 for Building Design | O
B | Engineering
1 | 설계 자료 제공
| -Plot Plan, Site Layout, General Arrangement | O
| -Building List | O
| - 분야별 각종 설계 자료(Vendor 도서 포함) 제공 | O
| - 관련 분야 Coordination | O
2 | 건축 기본 및 상세 설계 |  |  |  | *내역서 Item No.1 기본 및 상세설계 도면
| - 도면 작성 |  | A | O | *모델로부터 도면 작성
| - 설계도서 검토 및 회신 | R | O
3 | 물량산출서(3회)
| - 물량 산출(IFA, IFC, As-built 시) |  | O |  | *모델로부터 작성된 도면으로 산출
| - 산출서 검토 및 회신 | R
4 | 철골 Shop 도면 Review
| - 철골 Shop 도면 검토 |  | O |  | *철골제작사 : Shop도면 작성
5 | Rebar Shop & Bar Bending Schedule |  |  |  | *내역서 Item No.2 Rebar Shop Drawing & Schedule
| - Rebar Shop & Bar Bending Schedule 작성 |  | A | O | *재하도 가능
| - Shop 도면 검토 및 회신 | R | O
6 | Metal Panel Shop 도면 Review
| - Metal Panel Shop 도면 검토 | O |  |  | *Panel제작사 : Shop도면 작성
7 | 발주처와 업무 협의 | O
8 | 통합 3D 모델링 (30%, 60%, 90% 모델링)
| - 3D Crash Report 작성 | O
| - 3D Crash Report에 따른 검토 및 수정 |  | A | O | *건축모델 수정
9 | As-Built 도면 | R | A | O | *Red Marked Drawing : HEC제공
C | BIM
1 | BIM Library/Template Setting | R | A | O | * HEC Pilot 모델 제공
2 | Library의 Material 입력 | R | A | O | * HEC WBS 기준 제공
3 | BIM Modeling & Drawings 작성 | R | A | O | * HEC 유사프로젝트 성과품 도면 제공
4 | BIM 성과품 제출 4회 : 30%, 60%(IFA), 90%(IFC), As-Built | R | A | O | * 모델내 관련 도면 포함
5 | 도면작성에 필요한 별도의 2D Detail 작업 | R | A | O | * Detail 자료 제공
6 | BIM 공정회의 참석 및 보고 자료 작성 | O | O | O | * KOM,주간(화상),월간(대면)공정회의