## 안마도
[ 안마도 220MW 해상풍력 ]
Date | 공종 | 구분 | 담당 | 기한 | 비고
| 사업개요 | 1. 사업명 : 전남 안마도 해상풍력 발전사업 2. 용량 : 224MW (8MW x 28기) 3. 사업부지 : 전남 영광군 안마도 서측 해상 4. 총투자비 : 1.6조원 (EPC 약 1.4조원) 5. 발주처 : SPC(안마해상풍력㈜)
| 사업일정 | 6. 사업추진현황 - ’17.09 사업주 MOU 체결 및 SPC 설립 - ’17.10 육상 LiDAR (풍황계측기) 설치 - ’18.06 정부 R&D 과제 선정 및 협약체결 - ’19.04 전기사업허가 승인 - ’19.05 해상 LiDAR 설치 - ’19.08 해양물리 및 시추조사 용역 완료 (지층탐사, 시추조사) - ’20.09 EPC Indicative Proposal 제출 - ’20.10 정부 R&D 과제 완료 - ’21.02 당사 내부 1차투자심의 통과 (개념설계용역비 10억원 승인) 7. 향후일정 - ’21.1Q 개념설계 착수 (~’21.08) - ’21.09 기본설계 착수 (~’21.12) - ’22.1Q EPC 계약체결 - ’22.2Q 착공
2021.04.05 |  | ▶ARUP 기술 계약서 검토 요청 |  | 2021.04.06
2022.02 | 안마도 공사스케줄(Draft_220125r) | 1) 개념설계 2단계 계약 : ~2022.03 - ARUP Proposal 검토 - 1단계 220MW + 2단계 300MW 2) 1 & 2 단계 통합 Feed 설계 : 2022.03~2022.11 3) 실시설계 : 2022.11 ~ 2023.11 - 내부 설계 및 현장 지원 30 MM
[내부 인수인계 회의 22.03.02]
| 업무진행 현황 및 수행분야 | - 업무진행 현황: 개념설계(Phase 1&2), 현재 진행 중 -> FEED 설계 -> 상세설계 - 업무수행 분야: 기계, 전기, 토목 / 건축, 소방, 공조, 계장 - 사업부 건축담당 : 박건원 책임 (신재생사업 1팀)
| <Phase 1: 224MW Offshore Wind Farm> | Substation Type - Phase 1: Offshore Type 검토 - Phase 2: Onshore Type 변경 적용 예정 (성과품 반영 확인)
| 1. Building List | - Building List_Rev.1_Seq.3_220217 (첨부자료 참조) |  |  | 첨부 1.
| 2. Building Finish | - 이전 입찰 시 작용한 마감사양 적용 (BOQ_Rev.A_Seq.1_200312 기준 / 특이사항 없음)
| 3. BM | - Building BOQ_Rev.1_Seq.3_220217 (첨부자료 참조) |  |  | 첨부 2.
| 4. 물량 산출 근거 | - 154kV/66kV GIS Building, Monitoring & GIS Control Building, 154kV Switching Station : 전기분야 요청사항 반영 / ABOQ, Excel Sheet 물량산출 - Monitoring House, Warehouse: 기술자문사(ARUP) 성과품 반영 / ABOQ, Excel Sheet 물량산출 |  |  | 첨부 2.
| 5. 도면 | - 타분야 (전기) 요청사항 및 기술자문사(ARUP) 성과품 반영하여 도면작성 (첨부자료 참조) |  |  | 첨부 2.
| 6. ARUP 성과품 - Comment & Reply | - 기술자문사 (ARUP) 성과품 건축관련 검토 1) 주요 검토 성과품: Monitoring House, Substation 관련 도서 2) 이외 성과품: 건축관련 사항 유무 확인 - Update : Review Results of Deliverable List |  |  | 첨부 3. (Phase 1.)
| 7. 물량 검토보고서 | - 육상변전소 기준 (Base), 사업부 수정 요청사항 반영하여 최종 송부 (22.02.17)  1) Monitoring House, Warehouse (목포신항/O&M Port -> 영광군 변경 적용 / 기존 영광군 물량 삭제)  2) Option 물량 삭제 (해상변전소 기준 산출 물량) - Foundation Type 1) 죽도 위치 건물 : Non-Pile Shallow Foundation 2) 영광군 위치 건물 : Pile Foundation (PHC D400, 30m) |  |  | 첨부 4.
| 8. Proposal | - Indicative Proposal 작성 (2022.02.08, 사업부 최종 수정 / 물량검토보고서 수정사항과 동일) |  |  | 첨부 5.
| <Phase 2: 304MW Offshore Wind Farm> | 수행 예정 (3월 말 완료 계획)
| <Phase 1&2 FEED: 528MW Offshore Wind Farm> | 수행 예정 (4월 중 예상)