## 안마도
[ 안마도 220MW 해상풍력 ]
Date | 공종 | 구분 |  | 담당 | 기한 | 비고
| 사업개요 | 1. 사업명 : 전남 안마도 해상풍력 발전사업 2. 용량 : 224MW (8MW x 28기) 3. 사업부지 : 전남 영광군 안마도 서측 해상 4. 총투자비 : 1.6조원 (EPC 약 1.4조원) 5. 발주처 : SPC(안마해상풍력㈜)
| 사업일정 | 6. 사업추진현황 - ’17.09 사업주 MOU 체결 및 SPC 설립 - ’17.10 육상 LiDAR (풍황계측기) 설치 - ’18.06 정부 R&D 과제 선정 및 협약체결 - ’19.04 전기사업허가 승인 - ’19.05 해상 LiDAR 설치 - ’19.08 해양물리 및 시추조사 용역 완료 (지층탐사, 시추조사) - ’20.09 EPC Indicative Proposal 제출 - ’20.10 정부 R&D 과제 완료 - ’21.02 당사 내부 1차투자심의 통과 (개념설계용역비 10억원 승인) 7. 향후일정 - ’21.1Q 개념설계 착수 (~’21.08) - ’21.09 기본설계 착수 (~’21.12) - ’22.1Q EPC 계약체결 - ’22.2Q 착공
2021.04.05 |  | ▶ARUP 기술 계약서 검토 요청 |  |  | 2021.04.06
2022.02 | 안마도 공사스케줄(Draft_220125r) | 1) 개념설계 2단계 계약 : ~2022.03 - ARUP Proposal 검토 - 1단계 220MW + 2단계 300MW 2) 1 & 2 단계 통합 Feed 설계 : 2022.03~2022.11 3) 실시설계 : 2022.11 ~ 2023.11 - 내부 설계 및 현장 지원 30 MM
[내부 인수인계 회의 22.03.02]
| 업무진행 현황 및 수행분야 | - 업무진행 현황: 개념설계(Phase 1&2), 현재 진행 중 -> FEED 설계 -> 상세설계 - 업무수행 분야: 기계, 전기, 토목 / 건축, 소방, 공조, 계장 - 사업부 건축담당 : 박건원 책임 (신재생사업 1팀)
| <Phase 1: 224MW Offshore Wind Farm> | Substation Type - Phase 1: Offshore Type 검토 - Phase 2: Onshore Type 변경 적용 예정 (성과품 반영 확인)
| 1. Building List | - Building List_Rev.1_Seq.3_220217 (첨부자료 참조) |  |  |  | 첨부 1.
| 2. Building Finish | - 이전 입찰 시 작용한 마감사양 적용 (BOQ_Rev.A_Seq.1_200312 기준 / 특이사항 없음)
| 3. BM | - Building BOQ_Rev.1_Seq.3_220217 (첨부자료 참조) |  |  |  | 첨부 2.
| 4. 물량 산출 근거 | - 154kV/66kV GIS Building, Monitoring & GIS Control Building, 154kV Switching Station : 전기분야 요청사항 반영 / ABOQ, Excel Sheet 물량산출 - Monitoring House, Warehouse: 기술자문사(ARUP) 성과품 반영 / ABOQ, Excel Sheet 물량산출 |  |  |  | 첨부 2.
| 5. 도면 | - 타분야 (전기) 요청사항 및 기술자문사(ARUP) 성과품 반영하여 도면작성 (첨부자료 참조) |  |  |  | 첨부 2.
| 6. ARUP 성과품 - Comment & Reply | - 기술자문사 (ARUP) 성과품 건축관련 검토 1) 주요 검토 성과품: Monitoring House, Substation 관련 도서 2) 이외 성과품: 건축관련 사항 유무 확인 - Update : Review Results of Deliverable List |  |  |  | 첨부 3. (Phase 1.)
| 7. 물량 검토보고서 | - 육상변전소 기준 (Base), 사업부 수정 요청사항 반영하여 최종 송부 (22.02.17)  1) Monitoring House, Warehouse (목포신항/O&M Port -> 영광군 변경 적용 / 기존 영광군 물량 삭제)  2) Option 물량 삭제 (해상변전소 기준 산출 물량) - Foundation Type 1) 죽도 위치 건물 : Non-Pile Shallow Foundation 2) 영광군 위치 건물 : Pile Foundation (PHC D400, 30m) |  |  |  | 첨부 4.
| 8. Proposal | - Indicative Proposal 작성 (2022.02.08, 사업부 최종 수정 / 물량검토보고서 수정사항과 동일) |  |  |  | 첨부 5.
| <Phase 2: 304MW Offshore Wind Farm> | 수행 예정 (3월 말 완료 계획)
2022.03.03 | 전기 Anma-do OWF [Phase 2] - Clarification on Monitoring House Location Selection Report | [ARUP 질의 사항] According to the scope of works, this report will be a continuation of Phase 1 based on new information received from the Client. As of today, we have justreceived one clarification from HEC that Yeonggwang Monitoring House will be the Major Monitoring House, and Anmado Monitoring House will be the Minor Monitoring House. To facilitate our works on this report, please could HEC provide any available informationrelated to the preferred location, and purpose of each monitoring house? -> HEC : Please see below the location and purpose of major and minor monitoring house. 1. Major monitoring house: located just next to the yeonggwang switching station, for overall monitoring & control, operation for the ANMA phase1&2. (*Considering LTSA with the WTG supplier (20 years), we expect they will provide the necessary CTV or SOV to supply andtransport repair parts and maintenance personnel.) 2. Minor monitoring house : New jetty for CTV location is expected to south of ANMA island(refer to below photo), but monitoring house location is notdetermined yet.(JUKDO or ANMA island) For routine/light O&M for the ANMA phase1&2 |  | 전기팀 김종성 책임 | 송석 책임 E-Mail 회신
2022.02.25 | [안마해상풍력] WTG 배치관련 변경사항 안내 | [ARUP 질의 사항 02.25] Please confirm that the two triangle areas(green area) have been removed from consideration. This will make the second and third rows denser. • HEC 회신 : According to therecent maritime traffic safety diagnosis, the two triangle areas should be deleted as it was requested to be 3.6 km apart from Anma Island according to the analysis result of the ship's track map near Anma Island. 2. For the SGRE layout, please confirm if we should aim at 230MW (23 no. of 10MW turbines) for phase 1 and 300MW (30 no. of 10MW turbines) for phase 2 • HEC 회신 : 230MW (23 no. of 10MW turbines) for phase 1 and 310MW(31no. of 10MW turbines) for phase 2 |  |  | 송석 책임 E-Mail 회신
2022.03.03 | [안마해상풍력] WTG 배치관련 변경사항 안내 | [ARUP 메일 03.03] Regarding the SGRE layout, the power curve we received in phase 1 is a 10.5MW model. Please can you confirm if we should aim at 567MW instead of 540MW for 54 nos. of turbine in total. |  |  | 송석 책임 E-Mail 회신
2022.03.04 | [영광안마] 설계내역서 관련 협의 요청 | 김기섭 책임님, 상기건 관련하여 설계서 작성의 업무효율성과 통일성을 위하여 설계사 (주)유신과 협의 진행중입니다. 전기/계장/건축/HVAC/소방 분야는 플랜트부에서 설계내역서 작성이 가능하고 참여하겠다는 의사를 표명하였으나, 토목분야는 담당부서인 구조부에서 업무로드와 설계비가 작아 미참여를 표명하였지만, 담당중역에 재요청하여 최종 참여여부를 담주 월요일까지 알려주기로 하였으므로 결과를 공유하겠습니다. 토목을 제외한 분야에 대한 개략적인 견적금액은 플랜트부에서 작성중에 있습니다. |  | 김기섭 책임 | 전용철 책임
2022.03.04 | [안마도2단계] - Design Criteria and Design Scenarios for Phase 2 (Part 2) (Rev.-) 검토요청 | 수신제위 업무에 노고가 많으십니다. 첨부와 같이 Design Criteria and Design Scenarios for Phase 2 (Part 2)_Draft 송부 드리오니 첨부 Reply Sheet에 검토 후 회신 부탁 드립니다. 이상입니다. | • AWF-ARUP-V-2.0-001 Design Criteria (Part2) Rev.- |  | 송석 책임
2022.03.04 | [안마도2단계] - Cable Routing Selection and Installation Report (Rev.-) Draft 검토요청 | 수신제위 업무에 노고가 많으십니다. 첨부와 같이 Cable Routing Selection and Installation Report (Rev.-) Draft 송부 드리오니 첨부 Reply Sheet에 검토 후 회신 부탁 드립니다. 이상입니다. | • AWF-ARUP-V-6.2-001_Cable Routing Selection and Installation Report Rev- |  | 송석 책임
2022.03.04 | [ANMA] Request for reply to HEC Comment | Dear Mr. Seo and Mr. Adam Lin / ARUP Please refer to HEC Comment for below deliverables. • AWF-ARUP-V-19-002_Part 1a_Concept Design Report - WTG Substructure, Foundation and Secondary Member (Monopile, GE) (Rev.B) and Review Sheet • AWF-ARUP-V-19-002_Part 1b_Concept Design Report - WTG Substructure, Foundation and Secondary Member (Monopile, Doosan) (Rev.B) and Review Sheet • AWF-ARUP-V-19-002_Part 1c_Concept Design Report - WTG Substructure, Foundation and Secondary Member (Monopile, SGRE) (Rev.B) and Review Sheet • AWF-ARUP-V-20-001_Integrated Loads Analysis Manual (Rev.B) and Review Sheet Almost comments are “Note” or “reflect on Phase 2 design”. Please check the HEC comments and send to us reply sheet with ARUP’s confirmations If there are no deviations to HEC Comments. After receive ARUP’s reply sheets, we will approve relevant deliverables. Best regard, | • AWF-ARUP-V-19-002_Part 1a_Concept Design Report - WTG Substructure, Foundation and Secondary Member (Monopile, GE) (Rev.B) and Review Sheet • AWF-ARUP-V-19-002_Part 1b_Concept Design Report - WTG Substructure, Foundation and Secondary Member (Monopile, Doosan) (Rev.B) and Review Sheet • AWF-ARUP-V-19-002_Part 1c_Concept Design Report - WTG Substructure, Foundation and Secondary Member (Monopile, SGRE) (Rev.B) and Review Sheet • AWF-ARUP-V-20-001_Integrated Loads Analysis Manual (Rev.B) and Review Sheet
2022.03.04 | 설계내역서 관련 Work Scope - 건축 | 수신인 제위 기본설계 성과품의 BM을 기준으로 국내 품셈을 적용한 설계내역서 작성에 대한 업체 견적을 받기위한 각 설계분야의 Work Scope을 첨부와 같이 송부하오니 검토의견을 오늘중으로 송부하여 주시기 바랍니다. 전용철 드림 --> 전용철 책임님, 하기로 건축 회신 드립니다. 1. 요청하신 내용은 설계내역서가 아닌 공사비내역서로 보입니다. (한전자회사 사업시 발주처에 제출하는 공사비내역서) 확인바랍니다. 2. Work Scope 검토 - 건축분야 기본설계 성과품 BM => 국내품셈기준 공사비내역서 : 건물별 공사비 내역서 작성 - 의견 없음 (전문적산업체 외주 및 WBS 매칭 및 사양검토등 내부MM필요) - HVAC, 소방 분리 요망 (건축업체에서 용역 불가)
2022.03.10 | Anma-do OWF [Phase 2] - Monitoring House Location Selection Report (Rev.-)_검토요청 | [ARUP 접수] I’m sending the following deliverable for your perusal. As we have not received Deliverable IDs for Phase 2, we are not able to upload the report to HEC’s Document Space system at the moment. Please advise the Deliverable IDs, and the uploading procedure if it is different from Phase 1. • Monitoring House Location Selection Report (Rev.-) | AWF-ARUP-V-8.3-001_Monitoring House Location Selection Report (Rev.-).pdf
2022.03.17 | BOQ 및 Index. 엑셀파일 요청 | 수신자 제위, 첨부의 입찰물량 검토보고서의 근거가 되는 각 설계분야의 BOQ와 Index 엑셀파일을 오늘 1시 30분까지 송부하여 주시기 바랍니다. --> 수신 : 송석 책임님 / 박건원 책임님, (2022-02-17 (목) 오전 9:40) 입찰물량검토서 관련하여, 아래의 수정사항 반영하여 첨부와 같이 송부 드립니다. <수정사항> - Option (해상변전소) Building List & 물량 삭제 (BOQ Index : 해당없음, Option 물량 없음) 감사합니다. 조창석 책임 드림
| <Phase 1&2 FEED: 528MW Offshore Wind Farm> | 수행 예정 (4월 중 예상)
| 안마해상풍력_FEED 설계_ARUP 제안서 검토 요청 및 FEED 설계 인원 예상 MM 요청 | 수신자제위, FEED 설계에 대한 각 설계분야의 MM을 첨부 양식에 아래의 기준 적용하여 3월 22일 오전까지 송부하여 주시기 바랍니다. 또한 ARUP의 FEED Proposal에 대한 검토의견도 별도로 송부 부탁드립니다. * FEED 설계 MM 작성기준 - 설계기간 : '22년 4월 ~ 22년 12월(9개월) - 투입인원 : 설계분야 각 투입인원의 직위(업무분야), 직급 반영 --> 전용철 책임님, 첨부와 같이 회신 드립니다. (Review Sheet_ANMA OWF Feed Design Proposal_220214_Arup_Issue_AR.xls) (안마도 해상풍력사업 인력동원계획(기본설계)_(EM)_220321_건축.xlsx) |  | 박기범 책임 | 전용철 책임
| RE: Fw:[견적문의] 안마도 해상풍력 설계 견적요청의 건 | 수신자 제위, 상기건 관련 각 설계분야에서는 아래 사항을 검토하여 오늘 14:00까지 공유해 주시고 토목분야에서는 지반조사 계획을 오늘까지 마무리 해주시길 부탁드립니다. 필요시 회의 요청하겠습니다. - 건축 : 건물 Layout(건물 Size 포함), 지반조사 시 요구사항(최소 수량 등) - 전기 : 확정 Casble Route, 철탑 관련 Inform. 각 건물 관련 확정 Location - 토목/지반전문가 그룹 : 건축, 전기분야 Inform 접수 후 지반조사 계획 수립 상기건 관련 검토는 첨부의 물량검토 보고서(22.03.17 작성분) 를 기준으로 추가/변경된 사항에 대해 공유하시기 바랍니다. 전용철 드림 --> 수신 : 전용철 책임님 발신 : 김종성 책임 업무에 노고가 많으십니다. 표제의 건, 아래의 사항 송부 드립니다. 1. 육로부 케이블 루트 : 물량검토 보고서 변동 없음 2. 송이도 철탑 경로 및 스펙 : 루트 변동 없음, 철탑 정보 업데이트 함 3. 죽도 변전소 레이아웃 : 면적 변동 없음, 내부 레이아웃 업데이트 함 4. 개폐소 레이아웃 : 면적 변동 없음, 위치가 L/P-5 번 인근으로 변경 필요, 레이아웃 업데이트 함 |  | 김종성 책임 | 전용철 책임