## 건축설계-DOR
DIVISION OF WORK (건축)
Project : Tahkiatash Power Plant Efficiency Improvement Project |  |  |  |  | 2017.02.07
[LEGEND] P(L) : Prime responsiility- Local Code, P(I) : Prime responsiility- International Code
R(L) : Review - Local Code, R(I) : Review - International Code
A : Assist, T : Translate ( 옵션)
번호 | 항목 | HEC | 협력업체 1 (기존설계사) | 협력업체 2 (BIM 전문사) | 비고
1) 설계 자료 제공
| - 분야별 각종 설계 자료(Vendor 도서 포함) 접수 및검토, 그리고 협력업체에 제공 | O
2) 건축 기본 및 상세 설계
| - 도면 작성 |  | O
| - 설계도서 검토 및 회신 | O
3) 물량산출서(3회)
| - 물량 산출(IFA, IFC, As-built 시) |  | O
| - 산출서 검토 및 회신 | O
4) 철골 Shop 도면
| - 철골 Shop 도면 검토 |  | O
| - 철골 제작사와 업무 Coordination 및 Shop도면 검토 및 회신 | O
| 5) Rebar Shop & Bar Bending Schedule |  |  |  | 재하도 가능
| - Rebar Shop & Bar Bending Schedule 작성 |  | O |  | 물량산출
| - Shop 도면 검토 및 회신 | O
6) Metal Panel Shop 도면
| - Metal Panel Shop 도면 검토 |  | O
| - Panel 제작사와 업무 Coordination 및 Shop 도면 검토 및 회신 | O
7) 발주처와 업무 협의
| - 발주처/Owner's Consultant와의 업무 협의 및 Comments에 대한 답변서 작성 | O
8) 3D 모델링
| - 3D Model 입력, EM팀 파일 송부 |  | O
| - 3D crash report에 따른 검토 및 수정 |  | O
| - 3D crash report 작성 | O
| 9) As-Built 도면 |  | O
A | 공통 분야
1 | ITB study 및 Key Specification 작성 | P | R
2 | 현지 인허가 | P | A,T |  | Translate 별도 옵션(공통)
3 | 발주처, 건설감독국(가슨), TDI Comment | P | A,T |  | 현지 업무 포함
4 | Local code 및 Regulation 검토 및 Guideline 제공 | R | P
5 | Design Criteria 작성 | P | R,T
6 | Design Specification for Building | P | R,T
7 | Material Specification for Building | P | R,T
8 | Seismic Design Criteria | P | R,T
9 | Seismic Survey Report | P | R,T
10 | Construction Specificaton | P | R,T
11 | Local Passive Fire Protection (including Fire Evacuation Plan) | P | R,T
12 | Vendor document 검토 for Building Design | P
B | 건축분야
1 | Standard Drawing 작성 | R | P(L),T
2 | Architectural Basic & Detail Drawing 작성 | R | P(L),T
- including Fire Evacuation Plan Drawings
- including General Description Drawings
- including Exterial Color Scheme Drawings
3 | RC Drawing 작성 | R | P(L),T
- including Earth Work Drawings
- including Re-bar Drawings
| - including Bar-bending Schedule Drawings |  |  |  | 철근물량 포함
4 | Steel Structure Drawing 작성 | R | P(L),T
5 | As-Built Drawing 작성 | R | P(L),T
C | 구조분야
1 | Standard drawing 검토 | R | P(L),T
- including checking for re-bar standards
- including calculation for steel connection
- including checking for steel connection details
2 | Structure calculation sheet 작성 | R | P(I,L),T
- including 설계기준 (Uzbekistan code / Russian code / American code) 숙지 및 검토
- including 건축구조물 Frame sketch 작성 및 주요구조물 물량 절감을 위한 비교 방안 작성
3 | GTG Foundation - Calculation (Static & Dynamic) | R | P(I,L),T
4 | STG Foundation - Calculation (Static & Dynamic) | R | P(I,L),T
5 | As built calculation sheet 작성 | R | P(L),T
D | Others
1 | Owner's comment review and reply | P | A,T
2 | Response for site request | P | A,T |  | Based on local method
- including Assistance of FCN
- 설계와 상이한 시공에 따른 구조검토 (필요 시)
- 현장 여건에 따른 시공 방안에 따른 설계 재검토 (필요 시)
- 협의 결과에 따른 계산서 수정
3 | 물량 산출 | R | P,T
- 3회 : IFA, IFC, As-Built
- HEC WBS 기준으로 제출
- 물량 산출근거(물량산출서) 제출
4 | 3D modeling | R | P
5 | 철골 Shop Drawing 검토 | R | P
6 | Metal Panel Shop Drawing 검토 | R | P
Note. Translate 역무는 별도 옵션임