## Sheet
관점 가중치 (%) | 관점 | 목표달성항목 | 가중치 (%) | 목표 | 추진계획 및 일정 | 진척사항 및 본인의견 | 추진실적 | 본인 평가
관점 가중치 (%) | 관점 | 목표달성항목 | 가중치 (%) | 목표 | 추진계획 및 일정 | 진척사항 및 본인의견 | 추진실적 | 본인 평가
80 | 전략관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ 2022년 건축팀 중점과제 추진 및 목표달성 : BIM 실무 적용 | "□ BIM 실무적용 - 매뉴얼 수립에 필요한 이슈 사항 취합 ▶ 실행프로젝트 Pilot 적용 중 L&L 취합 (현대차 발전소) (4월~12월) ▶ BIM 수행 협력사 평가(3월) 중 파악되는 업체별 특징 정리 및 외주 시나리오 파악 (6월) ▶ BIM 내부+외주의 최적 Work Process 수립에 반영 (10월)" | □ BIM 실무적용 - 매뉴얼 수립에 필요한 이슈 사항 취합 ▶ 실행프로젝트 Pilot 적용 중 L&L 취합 (현대차 발전소) (4월~12월) - BIM기반 New 내역서 기준 현대차발전소 대상 가견적 접수 및 TBE완료 : 5월 - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - 하반기 현대차오일뱅크 or 원자력사업으로 대체 진행 예정 ▶ BIM 수행 협력사 평가(3월) 중 파악되는 업체별 특징 정리 및 외주 시나리오 파악 (6월) - 기존 건축팀 협력사 6개사, BIM전문사 3개사, Re-Bar Shop BIM전문사 8개사 평가 완료 : 3월 - 평가결과 외주팀 송부 : 4월 - BIM 기반 외주 내역서 수립 (외주1-기존업체 + 외주2-BIM전문사), 외주1-2간 역무구분 수립 : 5월 ▶ BIM 내부+외주의 최적 Work Process 수립에 반영 (10월) - BIM 기반 팀 Work Process 수립 : 5월
80 | 전략관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ 2022년 건축팀 중점과제 추진 및 목표달성 : BIM 실무 적용 | "□ 2D기반에서 BIM기반으로 플랜트건축팀 업무방식 전환 촉진 ▶ BIM Leading Group 확대 및 교육 (5월~10월) - 교육 커리큘럼 준비 및 교육자료 준비 ▶ LE급에 대한 BIM 활용을 통한 경쟁력 강화 교육 및 Workshop - 교육자료 준비 (5월~10월) ▶실행 프로젝트(현대차 발전소) Pilot 적용 LL 수집 및 정리 (4월~12월) ▶모델링 편의 제공 모듈 다이나모 개발 예정: 팀내 의견 취합 (연중)" | □ 2D기반에서 BIM기반으로 플랜트건축팀 업무방식 전환 촉진 ▶ BIM Leading Group 확대 및 교육 (5월~10월) - BIM 본사직원 전체 (17명) 대상 교육으로 확대 실시 : 05/24 ~06/30, 총 5회/1인, 총 10회 강의 실시 완료 ▶ LE급에 대한 BIM 활용을 통한 경쟁력 강화 교육 및 Workshop (5월~10월) - BIM 본사 LE 전체 (13명) 대상 교육으로 확대 실시 : 05/24 ~06/30, 총 5회/1인, 총 10회 강의 실시 완료 ▶실행 프로젝트(현대차 발전소) Pilot 적용 LL 전파 (4월~12월) - BIM 외주 협력사 평가 공유 : 5월 - New BIM 기반 외주 내역서 (외주1-기존업체 + 외주2-BIM전문사, 외주1-2간 역무구분) 전파 : 5월 - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - 하반기 현대차오일뱅크 or 원자력사업으로 대체 진행 후 LL 전파 예정
80 | 전략관점 | 신사업 및 미래기술 핵심 역량 강화 | 10 | □ 2022년 전사 기술개발 과제 수행 및 목표 달성 : BIM기반 공정(4D), 공사비(5D) 관리 System 구축 | "□ 통합 3D모델 기반 공정(4D), 공사비(5D) 관리 시스템 구축 (건축팀+배관팀+공정팀 협업) ▶ Synchro 건축+배관 통합 모델 2개동 작성 (6월) - 작성과정 검토 및 모델링 기준 점검 ▶ Synchro 기반 건축+배관 통합 모델 과정 LL 작성" | □ 통합 3D모델 기반 공정(4D), 공사비(5D) 관리 시스템 구축 (건축팀+배관팀+공정팀 협업) ▶ Synchro 건축+배관 통합 모델 2개동 작성 (6월) - Revit 건축 Modeling 2개동 (Turbine Building & Control Building) 완료 : 4월 - S3D 배관 Modeling 1개동 (기존 Turbine Building 수정) 완료 : 4월 ▶ Synchro 건축+배관 통합 모델 2개동에 대한 공정표 작성 (7월) - Navisworks 건축+배관 통합 모델 1개동(STB) 작성 : 5월 - Synchro 건축+배관 통합 모델 1개동(STB) 작성 : 5월 - Synchro 소프트웨어 사용자 교육 완료 : 6월 - Primavera 건축 모델 1개동(CCB)에 대한 공정표 작성 : 7월 ▶ Synchro 기반 건축+배관 통합 모델 2개동에 대한 공정률 산정 및 공정 모니터링 (10월)
80 | 전략관점 | 스마트기술 현업 적용 및 개발 | 10 | □ 2022년 엔지니어링사업부 사업계획 과제 수행 및 목표 달성 : BIM 스마트 기술 확대 | "□ Synchro기반 4D, 5D Pilot 수행을 위한 배관+건축 통합모델 작성 및 입력 정보 기준 수립 (건축팀+배관팀+공정팀 협업) ▶ 현대차 발전소 S3D(배관)-Revit(건축) 통합 3D모델 : Steam Turbine Building (IFA 2월~4월, IFC 6월~7월) ▶ 현대차 발전소 S3D(배관)-Revit(건축) 통합 3D모델 : Central Control Building (IFA 2월~4월, IFC 6월~7월) ▶ 3D 기반 설계팀간 정보 교환 기준 수립 (5월) ▶ 4D, 5D 활용을 위한 3D 설계 단계의 입력 정보 기준 수립 - 공정팀 Feedback반영 (5월~9월)" | □ Synchro기반 4D, 5D Pilot 수행을 위한 배관+건축 통합모델 작성 및 입력 정보 기준 수립 (건축팀+배관팀+공정팀 협업) ▶ 현대차 발전소 S3D(배관)-Revit(건축) 통합 3D모델 : Steam Turbine Building (IFA 2월~4월, IFC 6월~7월) - Synchro 건축+배관 통합 모델 1개동(STB) 작성 : 5월 ▶ 현대차 발전소 S3D(배관)-Revit(건축) 통합 3D모델 : Central Control Building (IFA 2월~4월, IFC 6월~7월) - CCB에 대해서는 Synchro 건축 모델로만 진행 : 6월 ▶ 3D 기반 설계팀간 정보 교환 기준 수립 (5월) - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - 배관팀 모델링 수정작업불가(외주예산 필요)로 CCB 건축모델에서만 검토 예정 : 8~9월 ▶ 4D, 5D 활용을 위한 3D 설계 단계의 입력 정보 기준 수립 - 공정팀 Feedback반영 (5월~9월) - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - 배관팀 모델링 수정작업불가(외주예산 필요)로 CCB 건축모델에서만 검토 예정 : 8~9월
80 | 업무관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ BIM기반 건축 기본/상세 설계 능력향상 | "□ 현대차 발전소 BIM 실무적용을 통한 최적 Work Process 수립으로 설계 생산성 향상, 목표 1년차 10% ▶ BIM Work Process 중 Grey Zone 발생 여부 선제 파악 및 정리(연중) ▶ 현대차 발전소 BIM 수행 결과 리포트 양식 작성 및 검토(10월)" | □ 현대차 발전소 BIM 실무적용을 통한 최적 Work Process 수립으로 설계 생산성 향상, 목표 1년차 10% ⇒ - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - Pilot CCB건물로 대체 진행 : 8월
80 | 업무관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ EPC 통합 마인드의 설계 수행 | "□ 현대차발전소 프로젝트의 4D(공정관리) 수행을 위한 건축 BIM 설계 단계 정보 입력 기준 수립 ▶ BIM 프로젝트 매개변수 항목 확정 및 입력 (4월) ▶ 공정팀 Feedback에 따른 4D 정보 입력 시 맨아워 소모 심한 작업파악 및 자동화 모듈 개발 예정 (5~9월)" | □ 현대차발전소 프로젝트의 4D(공정관리) 수행을 위한 건축 BIM 설계 단계 정보 입력 기준 수립 ▶ BIM 프로젝트 매개변수 항목 확정 및 입력 (4월) ▶ 공정팀 Feedback에 따른 4D 활용을 위한 3D 설계 단계의 정보 입력 (5~9월) ⇒ - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - Pilot CCB건물로 대체 진행 : 8월
80 | 업무관점 | 스마트기술 현업 적용 및 개발 | 10 | □ 디지털화된 설계 실행사업 적용 | "□ 현대차 발전소 BIM 실무적용 ▶ 현대차 발전소 프로젝트 Template 작성 -건물 종류별 구분하여 필요 View List 작성 및 View Template List 작성 ▶ 현대차 발전소 Family List 작성 (3월~4월) -Family List 내부 WorkMaster 정보 다이나모 연계 모듈 완성 ▶ 현대차 발전소 전체 건축 성과품 도면에 대한 BIM기반 도면 산출 (6월~12월) -모델링 ~ 도면 간 자동 연계 미흡 아이템 파악 및 솔루션 작성(by Dynamo)" | □ 현대차 발전소 BIM 실무적용 ▶ 현대차 발전소 프로젝트 Template 작성 (3월~4월) - 현대차 STB, CCB 건물 대상으로 완료 : 4월 ▶ 현대차 발전소 Family List 작성 (3월~4월) - 현대차 STB, CCB 건물 대상으로 완료 : 4월 ▶ 현대차 발전소 전체 건축 성과품 도면에 대한 BIM기반 도면 산출 (6월~12월) - 현대차발전소 사업 중지 : 6월7일 - 하반기 현대차오일뱅크 or 원자력사업으로 대체 진행 예정
80 | 업무관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ 건축/구조 설계 수행 역량 함양(필수) | " □ Multi Engineer 육성 교육 참여: ▶ AISC 360-16 Spec. for Steel Buildings Chapter E, Columns (2월) Chapter F, Beams (3월) Chapter G, Shear (4월) Chapter J, Design of Connections (5월) ~(6월) - 발표 예정 Chapter K, Additional Requirements for Box (7월) Chapter L, Design for Serviceability (8월) Chapter M, Fabrication and Erection (9월) Chapter N, QC & QA (10월) ▶ 건축 심화 세미나와 연계하여 Dynamic Document로 변환된 AISC360 및 활용 방법 공유 예정 (건축심화세미나와 연계하여)" | □ Multi Engineer 육성 교육 참여: ▶ AISC 360-16 Spec. for Steel Buildings Chapter E, Columns (2월) - 교육 스케쥴에 맞춰 참여 (연중) ▶ 건축 심화 세미나와 연계하여 Dynamic Document로 변환된 AISC360 및 활용 방법 공유 예정 (건축심화세미나와 연계하여) - 건축심화 세미나를 통해 AISC360중 Tension, Compression Chapter 내용 동적문서로 변환 완료 및 팀내 발표 완료(팀 교육 게시판에 자료 공유 완료)
10 | 인재육성관점 |  | 10 | □ BIM 교육 | □ BIM 활용을 통한 경쟁력 강화 교육 및 Workshop (5월~10월) : 전 팀원 대상 | ▶ BIM Leading Group 확대 및 교육 (5월~10월) - BIM 본사직원 (17명) 대상 교육 실시 : 05/24 ~06/30, 총 5회/1인, 총 10회 강의 실시 완료 ▶ LE급에 대한 BIM 활용을 통한 경쟁력 강화 교육 및 Workshop (5월~10월) - BIM 본사 LE (13명) 대상 교육 실시 : 05/24 ~06/30, 총 5회/1인, 총 10회 강의 실시 완료
10 | 비정형관점 | 연초 수립한 목표 이외에 달성한 성과나 실적 기입 (추진 실적 및 평가등급만 기입) | 10 | Y | Y | Y