## 달성점검발표시간(과제기준)
2021년 사업계획 달성 점검 보고회
[ 플랜트사업본부 ]
▶ 회의 일시 : 7월 19일(월) 09:30 (보고시간 1시간 30분~2시간)
▶ 회의 방식 : MS Teams 화상회의
▶ 참석 대상 : [사업본부] 사업본부장, 사업부장, 실장, 사업별 담당임원
▶ 참석 대상 : [지원조직] 재경본부장,전략기획사업부장, 경영지원사업부장, 경영기획실장, BI전략실장, 커뮤니케이션실장, 경영기획팀장
주제 |  |  | 발표자 | 비고 | 소요시간 | 발표시간
[6 empty] | 개별 | 주제별
1. 현장안전 점검 현황 |  |  |  |  | 10분 |  | #REF!
| ▷ 중대재해처벌법 시행령 점검 현황 (全현장) |  | 본부장 |  |  | 3
2. 조직 운영 목표 및 상반기 성과
| ▷ 조직운영 목표 및 인력운영 계획 |  | 본부장 |  |  | 3
3. 사업 목표 (총괄)
| ▷ 재무지표(수주/매출/이익/수금) 사업계획 |  | 본부장 |  |  | 3
4. CEO 지시사항
| ▷ 주요 CEO 지시사항 이행 현황 |  | 본부장 |  |  | 1
5. 주요 현안사업 |  |  |  |  | 20분 (과제 당 2분 내)
| ▷ 폴란드 EGAT |  | 김원옥 상무
| ▷ 쿠웨이트 KLNG |  | 심재호 상무
▷ 튀니지 TTSP
| ▷ 말레이시아 MMCC |  | 김석호 상무
▷ 우즈벡 UTCC
| ▷ 알제리 ARNA |  | 현승환 상무
▷ 알제리 JIJEL
▷ 알제리 BISKRA
▷ 인도네시아 IKAL
▷ 인도네시아 IKCP
▷ 대만 TACC
6. 사업계획 과제 (추진 실적 및 향후 계획) |  |  |  |  | 45분 (과제 당 2분 내) |  | 38
| 사업계획 과제 | 총 18 건 |  |  |  | 10
| 수주경쟁력-01 | 수소 사업 진출 | 박재홍 상무 |  |  | 2
| 수주경쟁력-02 | MI강화를 통한 수주기회 확대 | 김석호 상무
| 수행경쟁력-01 | 스마트 HSE 시스템 구축 | 김원옥 상무 |  |  | 2
| 수행경쟁력-02 | 수행역량 강화체계 구축
| 수행경쟁력-03 | 축적 Data 기반 기자재관리 시스템 강화 | 현승환 상무
| S/C-01 | AWP(Advanced Work Packaging) Infra 구축 | 심재호 상무
| 상세설계-01 | Early Freezing of Bulk Material and Drawing w/o KVD | 권영완 실장
| 상세설계-02 | EPC 설계 역량 고도화
| 상세설계-03 | 업무 영역 확장
| 기본설계-01 | 기술개발 (1) NGL 기본설계 기술 개발 | 박재홍 상무
| 기본설계-02 | 기본설계 사업 수행을 위한 역량 고도화
| 기본설계-03 | 수처리 분야 설계 표준화 / 시스템화
| 신사업-01 | 해상풍력 하부구조 및 기초 설계역량 확보
| 신사업-02 | 태양광 지지 구조물 설계기준 정립
| 스마트기술-01 | 3D 기반 설계 자동화- Auto Routing | 정외환 상무
| 스마트기술-02 | 3D 기반 설계 자동화- 2D 기반 3D 모델링 자동화
| 스마트기술-03 | Smart Construction-BIM
| 조직문화-01 | 참여형 변화관리 | 김윤환 실장
| 시공-설계 협업과제 | 총 5건 |  |  |  | 10
| 협업과제-01 | UG/Steam/Flare Header Line Margin을 통한 조기 Sizing 확정 | 박재홍 상무 |  |  | 2
| 협업과제-02 | Key Vendor Data 조기 입수 체계 구축 | 권영완 실장
| 협업과제-03 | Bulk Material 구매·시공 초기 물량 조기 확정 체계 구축
| 협업과제-04 | Power Consumption Optimization 방안 확보 | 박재홍 상무
| 협업과제-05 | 3D Model Constructability Review용 Crane Library 구축 | 김원옥 상무
| BI 과제 | 총 15건 |  |  |  | 10
| 플랜트사업수행실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (6건) | 김원옥 상무 |  | 15분 (과제 당 1분 내) | 2
| 플랜트기자재실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (3건) | 현승환 상무
| 플랜트기획실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (4건) | 김윤환 실장
| 플랜트설계실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (1건) | 권영완 실장
| 플랜트설계관리팀 | 주요 BI 과제 운영 실적 (1건) | 정외환 상무

## 회의록(통합)
2021년 사업계획 달성 점검 보고회
[ 플랜트사업본부 공통 코멘트 ]
▶ 본부 운영방안 및 과제 관련
- 본부와 센터가 유기적으로 협업체계를 어떻게 만들 수 있을지 인력 교환, 조직문화 등 운영방안에 대해 별도 보고할 것
- 중장기 전략 수행 방안에 대해 이번에 내용이 누락되어 있는데, 지난번 보고한 내용 참고하여 지속 추진하기 바람
- 스마트 건설기술은 기술센터와 협력하여 현장에 다수 적용할 수 있도록 하고, 이를 특화하여 외부에 홍보하기 바람
- 각 과제들이 언제 완수될 수 있는지 간결하게 한장짜리 로드맵으로 요약해 별도 보고할 것
- 플랜트사업의 영원한 숙제는 현장 인력을 줄이는 것임. 현장 부임 인력을 줄이고 분산시킬 수 있을지 전력을 다해 생각하고 고민하여 별도 보고 바람
- 설계-시공 협업과제 5건과 같이, 설계와 시공이 함께 수행 리스크를 줄일 수 있는 방법 모색하여 차년도 과제 선정 요망
▶ 사업 목표
- 연초 수립한 재무목표는 꼭 달성할 수 있도록 최선을 다해야 할 것. 이미 매출/매출이익/수금 전망이 연간 목표에 못 미치고 있음
> 하반기에 어떻게든 노력해서 만회하고 목표에 달성할 수 있을지 고민해야 함. 아직 7월일 뿐이며, 목표를 맞출 수 있도록 대책 수립 강력히 요망
> 재무 목표와 전망의 gap을 메울 만회방안 작성해 후속 보고 요망 (예시: 하반기 신규 사업 수주를 통한 매출 추가 발생 등)
- 하반기 영업 활동에 집중하여 신규 사업 수주 필요
- 모쪼록 전력을 다해 목표를 맞춰야 함
▶ 본부 사업
- 현금 유동성 자체가 다소 떨어진 상태이며, 선수금 확보와 기성이 중요함. 특히 IKAN 사업은 가장 중요한 사업 중 하나로 올해 수금 목표 달성할 것.
- EGAT, KLNG, UGTL, IKAN 4개사업은 연말까지 수금관리 유념하고 V/O Claim은 금년 내 마무리할 것 (후속 보고 요망)
- 김동준상무의 기존 담당 전력사업은 연말까지 지속 수행 및 보고 담당할 것
- 문제사업들을 어떻게 잘 마무리할 수 있느냐가 중요함. 특히 발전 사업은 마무리에 임원들이 끈질기게 물고 늘어져서 잘 마무리될수있게 노력 바람
- 가장 중요한 것은 수익성 개선임
- 백신 접종에 신경 쓰기 바람. 알제리, 튀니지, 인도네시아 등에서의 백신 접종률을 높일 수 있는 방법 모색 요망
▶ 타 본부 참석자 말씀
- (재경본부장) IPO 시 가장 중요한 것은 이익률과 유동성임. 사업계획 대비 수금은 4천억 정도 차이가 나고 있으므로 신경써주기 바람 (지출 이연, 조기 수금 요망)
- (전략기획사업부장) 플랜트 BI가 10월 런칭 예정이며, 생산성 향상에 기여할 수 있도록 막바지 단계에 많은 관심과 지원 부탁함.
폭넓은 공종에서 FEED, EPC 수주를 위해 기본설계 및 스마트건설기술역량 강화가 중요함. DI및 커뮤니케이션실에서도 적극협조하겠음
▶ 본부장 말씀
- 거대 조직이 된 만큼 엔지니어링사업부와 기존 본부 사업부 간의 조기 협업체계를 구축하겠음. 금년 하반기는 매출, 수금, 매출이익 등에서 상당한 어려움이
예상되고 있으나, 전 임직원들의 위기의식과 의지를 촉구하며 만회 방안을 수립하고 추진하겠음.
▶ 마무리 사장님 말씀
- 회사가 IPO를 하게되면 타사와의 차별점이 뚜렷해야함. 타사는 플랜트보다 건축 위주로 사업을 전개하고 있으나, 당사는 플랜트에 근간을 계속 두고 있음
- 여러 사업에서 어려움이 있지만, 플랜트가 우리 회사의 기둥이므로 잘 발전할 수 있도록 하반기에 잘 마무리한다면 내년부터는 수월할 수 있음
- 모쪼록 본부 조직간에 합심하기 바람
주제 |  |  | 발표자 | 비고 | 소요시간 | 발표시간
[6 empty] | 개별 | 주제별
1. 현장안전 점검 현황 |  |  |  |  | 10분 |  | #REF!
| ▷ 중대재해처벌법 시행령 점검 현황 (全현장) |  | 본부장
| (지시) | - 중대재해법이 해외현장에도 적용되므로 안전사고 발생하지 않도록 신경쓰기 바람. - 국내에서 사용하는 안전관리 시스템을 해외 사업에도 적용할 것. |  |  |  | 3
2. 조직 운영 목표 및 상반기 성과
| ▷ 조직운영 목표 및 인력운영 계획 |  | 본부장 |  |  | 3
3. 사업 목표 (총괄)
| ▷ 재무지표(수주/매출/이익/수금) 사업계획 |  | 본부장 |  |  | 3
4. CEO 지시사항
| ▷ 주요 CEO 지시사항 이행 현황 |  | 본부장 |  |  | 1
5. 주요 현안사업 |  |  |  |  | 20분 (과제 당 2분 내)
| ▷ 폴란드 EGAT |  | 김원옥 상무
| (지시) | - Crane 문제 주의 관리 요망 / V/O Claim은 금년 내 마무리할 것
| ▷ 쿠웨이트 KLNG |  | 심재호 상무
| (지시) | - V/O Claim은 금년 내 마무리할 것
▷ 튀니지 TTSP
| (지시) | - 코로나 상황 점검 및 파견 직원 백신 접종에 신경쓸 것 - 사업 종결 촉구
| ▷ 말레이시아 MMCC |  | 김석호 상무
| (지시) | - 보수 및 취수구 pipeline 추가공사물량 최소화하기 바람 (금주 중 사업 현안 별도 중간 보고 예정)
▷ 우즈벡 UTCC
| (언급) | - GE 터빈 진동 관련 협의 진행 현황
| (지시) | - 문제 해결을 위해 Bond, warranty 등 GE를 계약적으로 압박할 수 있는 잔여 수단 관리 요망
| ▷ 알제리 ARNA |  | 현승환 상무
| (언급) | - 사업 종료 시점 - "처리 불가" 분류된 Punch list는 어떤 항목들인지?
| (지시) | - 잔여 Punch list 항목 및 향후 처리 계획, 일정에 대해 별도 보고 요망
▷ 알제리 JIJEL
| (언급) | - 공사 지연에 대한 Claim 발송 여부
▷ 알제리 BISKRA
▷ 인도네시아 IKAL
| (지시) | - 연내 잔여수금 해결할 것
▷ 인도네시아 IKCP
| (언급) | - Itochu와의 문제는 어떻게 해결할 것인가?
| (지시) | - Truba 대응 역무를 Itochu가 적극적으로 수행할 수 있도록 거듭 강조 요망
▷ 대만 TACC
6. 사업계획 과제 (추진 실적 및 향후 계획) |  |  |  |  | 45분 (과제 당 2분 내) |  | 38
| 사업계획 과제 | 총 18 건 |  |  |  | 10
| 수주경쟁력-01 | 수소 사업 진출 | 박재홍 상무 |  |  | 2
| 수주경쟁력-02 | MI강화를 통한 수주기회 확대 | 김석호 상무
| 수행경쟁력-01 | 스마트 HSE 시스템 구축 | 김원옥 상무 |  |  | 2
| 수행경쟁력-02 | 수행역량 강화체계 구축
| (지시) | - 실제로 효과가 발생할 수 있도록 계획단계부터 철저히 진행 바람
| 수행경쟁력-03 | 축적 Data 기반 기자재관리 시스템 강화 | 현승환 상무
| (언급) | - Cost 고려하여 운송 route 개발하고 있는지? - 의미 있는 data가 추출되고 있는지?
| S/C-01 | AWP(Advanced Work Packaging) Infra 구축 | 심재호 상무
| 상세설계-01 | Early Freezing of Bulk Material and Drawing w/o KVD | 권영완 실장
| 상세설계-02 | EPC 설계 역량 고도화
| 상세설계-03 | 업무 영역 확장
| 기본설계-01 | 기술개발 (1) NGL 기본설계 기술 개발 | 박재홍 상무
| 기본설계-02 | 기본설계 사업 수행을 위한 역량 고도화
| 기본설계-03 | 수처리 분야 설계 표준화 / 시스템화
| 신사업-01 | 해상풍력 하부구조 및 기초 설계역량 확보
| (언급) | - 안마도 사업 적용 여부
| 신사업-02 | 태양광 지지 구조물 설계기준 정립
| (언급) | - 기존 국내 설계 기준과의 차별점
| 스마트기술-01 | 3D 기반 설계 자동화- Auto Routing | 정외환 상무
| (언급) | - 동종사에서 본 과제에 대해 중단한 배경과 당사의 추진 계획
| 스마트기술-02 | 3D 기반 설계 자동화- 2D 기반 3D 모델링 자동화
| 스마트기술-03 | Smart Construction-BIM
| (언급) | - Output data에 대한 신뢰도 수준
| (지시) | - BOQ 자동화 추출 성과품과 기존 방식에 의한 manual 성과품을 비교하여 별도 보고 요망
| 조직문화-01 | 참여형 변화관리 | 김윤환 실장
| 시공-설계 협업과제 | 총 5건 |  |  |  | 10
| 협업과제-01 | UG/Steam/Flare Header Line Margin을 통한 조기 Sizing 확정 | 박재홍 상무 |  |  | 2
| 협업과제-02 | Key Vendor Data 조기 입수 체계 구축 | 권영완 실장
| 협업과제-03 | Bulk Material 구매·시공 초기 물량 조기 확정 체계 구축
| 협업과제-04 | Power Consumption Optimization 방안 확보 | 박재홍 상무
| 협업과제-05 | 3D Model Constructability Review용 Crane Library 구축 | 김원옥 상무
| BI 과제 | 총 15건 |  |  |  | 10
| (지시) | - BI 과제 잘 마무리하여 10월 6-space 개설 시 직원들이 적응할 수 있도록 독려 바람. 플랜트사업본부에서 많이 사용하고 피드백을 제공해줘야 함 |  |  | 15분 (과제 당 1분 내)
| 플랜트사업수행실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (6건) | 김원옥 상무 |  |  | 2
| 플랜트기자재실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (3건) | 현승환 상무
| 플랜트기획실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (4건) | 김윤환 실장
| 플랜트설계실 | 주요 BI 과제 운영 실적 (1건) | 권영완 실장
| 플랜트설계관리팀 | 주요 BI 과제 운영 실적 (1건)