## Sheet
관점 가중치 (%) | 관점 | 목표달성항목 | 가중치 (%) | 목표 | 추진계획 및 일정 | 진척사항 및 본인의견
관점 가중치 (%) | 관점 | 목표달성항목 | 가중치 (%) | 목표 | 추진계획 및 일정 | 진척사항 및 본인의견
80 | 전략관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ 2022년 건축팀 중점과제 추진 및 목표달성 : BIM 실무 적용 | "□ BIM 실무적용 - 매뉴얼 수립에 필요한 이슈 사항 취합 ▶ 실행프로젝트 Pilot 적용 중 L&L 취합 (현대차 발전소) (4월~12월) ▶ BIM 수행 협력사 평가(3월) 중 파악되는 업체별 특징 정리 및 외주 시나리오 파악 (6월) ▶ BIM 내부+외주의 최적 Work Process 수립에 반영 (10월)"
80 | 전략관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ 2022년 건축팀 중점과제 추진 및 목표달성 : BIM 실무 적용 | "□ 2D기반에서 BIM기반으로 플랜트건축팀 업무방식 전환 촉진 ▶ BIM Leading Group 확대 및 교육 (5월~10월) - 교육 커리큘럼 준비 및 교육자료 준비 ▶ LE급에 대한 BIM 활용을 통한 경쟁력 강화 교육 및 Workshop - 교육자료 준비 (5월~10월) ▶실행 프로젝트(현대차 발전소) Pilot 적용 LL 수집 및 정리 (4월~12월) ▶모델링 편의 제공 모듈 다이나모 개발 예정: 팀내 의견 취합 (연중)"
80 | 전략관점 | 신사업 및 미래기술 핵심 역량 강화 | 10 | □ 2022년 전사 기술개발 과제 수행 및 목표 달성 : BIM기반 공정(4D), 공사비(5D) 관리 System 구축 | "□ 통합 3D모델 기반 공정(4D), 공사비(5D) 관리 시스템 구축 (건축팀+배관팀+공정팀 협업) ▶ Synchro 건축+배관 통합 모델 2개동 작성 (6월) - 작성과정 검토 및 모델링 기준 점검 ▶ Synchro 기반 건축+배관 통합 모델 과정 LL 작성"
80 | 전략관점 | 스마트기술 현업 적용 및 개발 | 10 | □ 2022년 엔지니어링사업부 사업계획 과제 수행 및 목표 달성 : BIM 스마트 기술 확대 | "□ Synchro기반 4D, 5D Pilot 수행을 위한 배관+건축 통합모델 작성 및 입력 정보 기준 수립 (건축팀+배관팀+공정팀 협업) ▶ 현대차 발전소 S3D(배관)-Revit(건축) 통합 3D모델 : Steam Turbine Building (IFA 2월~4월, IFC 6월~7월) ▶ 현대차 발전소 S3D(배관)-Revit(건축) 통합 3D모델 : Central Control Building (IFA 2월~4월, IFC 6월~7월) ▶ 3D 기반 설계팀간 정보 교환 기준 수립 (5월) ▶ 4D, 5D 활용을 위한 3D 설계 단계의 입력 정보 기준 수립 - 공정팀 Feedback반영 (5월~9월)"
80 | 업무관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ BIM기반 건축 기본/상세 설계 능력향상 | "□ 현대차 발전소 BIM 실무적용을 통한 최적 Work Process 수립으로 설계 생산성 향상, 목표 1년차 10% ▶ BIM Work Process 중 Grey Zone 발생 여부 선제 파악 및 정리(연중) ▶ 현대차 발전소 BIM 수행 결과 리포트 양식 작성 및 검토(10월)"
80 | 업무관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ EPC 통합 마인드의 설계 수행 | "□ 현대차발전소 프로젝트의 4D(공정관리) 수행을 위한 건축 BIM 설계 단계 정보 입력 기준 수립 ▶ BIM 프로젝트 매개변수 항목 확정 및 입력 (4월) ▶ 공정팀 Feedback에 따른 4D 정보 입력 시 맨아워 소모 심한 작업파악 및 자동화 모듈 개발 예정 (5~9월)"
80 | 업무관점 | 스마트기술 현업 적용 및 개발 | 10 | □ 디지털화된 설계 실행사업 적용 | "□ 현대차 발전소 BIM 실무적용 ▶ 현대차 발전소 프로젝트 Template 작성 -건물 종류별 구분하여 필요 View List 작성 및 View Template List 작성 ▶ 현대차 발전소 Family List 작성 (3월~4월) -Family List 내부 WorkMaster 정보 다이나모 연계 모듈 완성 ▶ 현대차 발전소 전체 건축 성과품 도면에 대한 BIM기반 도면 산출 (6월~12월) -모델링 ~ 도면 간 자동 연계 미흡 아이템 파악 및 솔루션 작성(by Dynamo)"
80 | 업무관점 | 입찰/수행사업 설계 역량 고도화 | 10 | □ 건축/구조 설계 수행 역량 함양(필수) | " □ Multi Engineer 육성 교육 참여: ▶ AISC 360-16 Spec. for Steel Buildings Chapter E, Columns (2월) Chapter F, Beams (3월) Chapter G, Shear (4월) Chapter J, Design of Connections (5월) ~(6월) - 발표 예정 Chapter K, Additional Requirements for Box (7월) Chapter L, Design for Serviceability (8월) Chapter M, Fabrication and Erection (9월) Chapter N, QC & QA (10월) ▶ 건축 심화 세미나와 연계하여 Dynamic Document로 변환된 AISC360 및 활용 방법 공유 예정 (건축심화세미나와 연계하여)"
10 | 인재육성관점 |  | 10 | □ BIM 교육 | □ BIM 활용을 통한 경쟁력 강화 교육 및 Workshop (5월~10월) : 전 팀원 대상