## Sheet1_최종
관점 가중치 (%) | 관점 | 목표달성항목 | 가중치 (%) | 목표 | 추진계획 및 일정 | 관점별 표기 순서
80 | 전략관점 | 스마트기술 | 10 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ Smart Construction - BIM / BIM 3D기반 BOQ 자동화 > Revit BOQ Source Data 생성 ▶ Cat. 2,(142종) Cat.3(45종) 공종 물량 산출 Concept 80% 결정 (5월) ▶ 상기의 컨셉에 따른 산출 모듈 제작 (총 187건) 60% 완료(6월) ▶ Source Data 양식화 작업 및 계산 모듈 통합 작업 완료 (10월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ Smart Construction - BIM / BIM 3D기반 BOQ 자동화 > 물량 집계표 자동화 Tool 개발 ▶ Source Data 양식화 작업 후 User Interface 개선 작업 (9월) ▶ Cat.1,2,3 별 물량산출 기준 확정 및 매뉴얼 화 시작 (9월) ▶ 내부 알고리즘 개선 및 사업 적용 매뉴얼 작성 (11월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ Smart Construction - BIM / 기본,입찰설계용 3D 자동화 Tool 개발 > Space Planning Tool 개발 ▶ 수동 입찰 룸 배치 모듈 상세 stage 설계 및 단계별 초안 작성 (6월) ▶ Dynamo Generative 기능으로 룸 Mass 자동 배치 모듈 초안 작성 (7월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ Smart Construction - BIM / 기본,입찰설계용 3D 자동화 Tool 개발 > 개산물량 산출 System 구축 ▶ 구조스케치 모델링 병합 알고리즘 확정 (9월) ▶ 계산 모듈 통합 작업 및 Source Data 양식화 작업 완료 (10월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ Smart Construction - BIM / 3D Modeling 수준 고도화 및 자동화 > Dynamo 활용 Modeling 자동화 (연중) ▶ 설계 및 모델링 작업 프로세스 분개 및 자동화 가능 영역 탐색 (9월) ▶ UG 영역 모델링 자동화 알고리즘 구상 및 초안 작성 착수 (11월)
|  | 기본설계 | 10 | □ 건축팀 중점과제 추진 및 목표달성 | □ 건축 Multi Engineer(ME) 육성 계획 참여에 따른 Project 수행능력 향상 ▶ ME 연간 교육일정에 따른 교육참여 및 과련 과제 및 보고서 제출 (연중) ▶ ME 교육시스템을 통한 RC구조물 설계 성과품 제출 (~10월)
| 업무관점 | BI 추진 | 10 | □ 디지털화된 설계 실행사업 적용 | □ WorkMaser기반 BM 신뢰성, 정확도 향상 > BIM 3D기반 BOQ 자동화의 입찰 실무 PILOT 적용 - 건물 1개동 ▶ WorkMaster 별 / 부재별 분개 기준 입력 편의성 향상을 위한 Dynamo User Interface 구상 (8월) ▶ PILOT 적용 과정 Test 및 인터페이스 방식 별 비교 보고서 작성 (12월)
|  | 기본설계 | 10 | □ 스마트 기술 활용 | □ BIM 체계의 외주 과업지시 방안 수립 ▶ 생산성 최적화와 보안관점에 의한 BIM Template 공유 범위 구상안 작성 (9월) ▶ 과거 수행 프로젝트로 가상 파일럿 Test (12월)
10 | 인재육성관점 | 기본설계 | 10 | □ 직무교육 및 사내교육 참여 [A] □ AI 기반 RC 설계 자동화 및 실무 적용 검증 [B] | □ [A] 팀내 BIM tool 활용 전파 교육 실시 ▶ Revit 과 연계된 Dynamo 의 활용으로 개인 업무 생산성 향상에 초점을 둔 활용교육 (연중) □ [A] 전문가 그룹 교육 ▶ 각 분야 교육 일정 참여 (연중) □ [B] Pedestal 설계 자동화 ▶ 자동화 설계 Input / Output 데이터 형식 컨셉 도출 및 테스트 수행 ▶ Machine Learning 학습 데이터 확보 방안 테스트(연중) ▶ 자동화 구현 시안 제작 후 팀 내 공유 및 테스트 시행 (5월) □ [B] Foundation 설계 자동화 ▶ 자동화 설계 Input / Output 데이터 형식 컨셉 도출 및 테스트 수행 ▶ Machine Learning 학습 데이터 확보 방안 테스트(연중) ▶ 자동화 구현 시안 제작 후 팀 내 공유 및 테스트 시행 (7월)

## Sheet1
관점 가중치 (%) | 관점 | 목표달성항목 | 가중치 (%) | 목표 | 추진계획 및 일정 | 관점별 표기 순서
80 | 전략관점 | 스마트기술 | 15 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ 3D 기반 물량 집계 자동화 ▶ 3D 기반 물량집계 자동화 : Source Data 생성 (6월) ▶ 3D 기반 물량집계 자동화 : ABOQ Up-Grade, BOQ 생성 (10월) ▶ 4D 관리 시스템 구축 : 공정, 공무 실무자 요구 사항 파악 : 공정프로그램 연계한 시공관리, 공정관리 (5월) ▶ 4D 관리 시스템 구축 : 3D Input System 구축(11월)
|  | 스마트기술 | 15 | □ 21년 기술개발과제 수행 및 목표달성 | □ 기본/입찰설계용 3D 자동화 Tool 개발 ▶ Dynamo 외부 전문가 계약 및 Room List 형식 확정 (4월) ▶ Space Planning : Dynamo (7월) ▶ 개산 물량 산출 기능 구현 (9월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ AI 기반 RC 설계 자동화 및 실무 적용 검증 | □ Pedestal 설계 자동화 ▶ 기둥 구조 해석 프로그램 제작 (python) 및 Database화 (4월) ▶ Machine Learning 적용, 설계 자동화 구현 (5월) □ Foundation 설계 자동화 ▶ 기초 구조 해석 프로그램 제작 (python) 및 Database화 (6월) ▶ Machine Learning 적용, 설계 자동화 구현 (7월)
|  | 기본설계 | 10 | □ 건축팀 중점과제 추진 및 목표달성 | □ 건축 Multi Engineer(ME) 육성 계획 참여에 따른 Project 수행능력 향상 ▶ ME 연간 교육일정에 따른 교육참여 및 과련 과제 및 보고서 제출 (연중) ▶ ME 교육시스템을 통한 RC구조물 설계 성과품 제출 (~10월)
| 업무관점 | 스마트기술 | 10 | □ 협력업체 관리 | □ 3D 기반 물량 집계 자동화 ▶ Cat. 2, Cat.3 공종 물량 산출 Concept 80% 결정 (5월) ▶ 상기의 컨셉에 따른 산출 모듈 제작 60% 완료(6월) ▶ 계산 모듈 통합 작업 및 Source Data 양식화 작업 완료 (10월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ 협력업체 관리 | □ 기본/입찰설계용 3D 자동화 Tool 개발 ▶ 빌딩리스트 분석 알고리즘 확정 (4월) ▶ 매스 배치 알고리즘 결정 (7월) ▶ 구조스케치 모델링 병합 알고리즘 확정(9월) ▶ 계산 모듈 통합 작업 및 Source Data 양식화 작업 완료 (10월)
|  | 스마트기술 | 10 | □ 스마트 기술 활용 | □ Pedestal 설계 자동화 ▶ 자동화 설계 Input / Output 데이터 형식 컨셉 도출 및 테스트 수행 ▶ Machine Learning 학습 데이터 확보 방안 테스트(연중) ▶ 자동화 구현 시안 제작 후 팀 내 공유 및 테스트 시행 (5월) □ Foundation 설계 자동화 ▶ 자동화 설계 Input / Output 데이터 형식 컨셉 도출 및 테스트 수행 ▶ Machine Learning 학습 데이터 확보 방안 테스트(연중) ▶ 자동화 구현 시안 제작 후 팀 내 공유 및 테스트 시행 (7월)
10 | 인재육성관점 | 스마트기술, 상세설계 | 10 | □ 직무교육 및 사내교육 참여 | □ 팀내 BIM tool 활용 전파 교육 실시 ▶ Revit 과 연계된 Dynamo 의 활용으로 개인 업무 생산성 향상에 초점을 둔 활용교육 (연중) □ 전문가 그룹 교육 ▶ 각 분야 교육 일정 참여 (연중)